## Progress Monitoring
Project Name: | Data Analysis
Project Start: | 2025-02-10
Current Date: | 2025-05-19
Weeks in Progress: | 14
Task | Project Lead | Star Date | End Date | Duration | Progress | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-28
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Planning Stage
Tast 1 | Swati Varghese | 2025-02-10 | 2025-03-29 | 35 | 100%
Task 2 | Martin Jacob | 2025-02-19 | 2025-04-29 | 50 | 100%
Task 3 | Lara Dutta | 2025-03-07 | 2025-04-26 | 36 | 80%
Task 4 | Hetish Patil | 2025-03-22 | 2025-04-28 | 26 | 80%
Execution Stage
Tast 1 | Swara Bhaskar | 2025-04-02 | 2025-05-03 | 23 | 90%
Task 2 | Mahi Sharma | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 44 | 40%
Task 3 | Aishariya Bose | 2025-04-30 | 2025-06-09 | 29 | 60%
Task 4 | Bhubaneswar Kumar | 2025-05-06 | 2025-06-30 | 40 | 30%
Task 5 | Pratibha Mohan | 2025-05-13 | 2025-06-13 | 24 | 30%
Review Stage
Tast 1 | Ayush Pandey | 2025-04-24 | 2025-05-25 | 22 | 70%
Task 2 | Mohan Jadhav | 2025-05-02 | 2025-06-30 | 42 | 75%
Task 3 | Pintu Kumar | 2025-05-09 | 2025-06-19 | 30 | 75%